Cronograma de Sprints — PAC VI

Sistema Web para Gerenciamento de Metalúrgica — Metalúrgica Mayer

Engenharia de Software · Centro Universitário Católica de Santa Catarina · 2026

A etapa anterior do PAC entregou toda a especificação da solução — requisitos, casos de uso, modelagem de dados, arquitetura, plano de testes e protótipos — sem chegar à codificação. O PAC VI é a fase de implementação: sete sprints de duas semanas, de 20/08 a 26/11 de 2026, para transformar essa documentação em um sistema funcional composto por site institucional e ERP. A stack definida é Python/Flask com API REST, PostgreSQL e frontend em HTML5, Tailwind CSS e JavaScript.

| Sprint | Período | Tema |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20/08 – 02/09 | Fundação técnica |
| 2 | 03/09 – 16/09 | Autenticação e casca do ERP |
| 3 | 17/09 – 30/09 | Clientes + Site (parte 1) |
| 4 | 01/10 – 14/10 | Solicitações + Site (parte 2) |
| 5 | 15/10 – 28/10 | Orçamentos + Almoxarifado |
| 6 | 29/10 – 11/11 | Patrimônio + Dashboard |
| 7 | 12/11 – 26/11 | Testes, deploy e entrega final |

# Sprint 1 — Fundação técnica

Período: 20/08 a 02/09/2026

Objetivo: Sair do papel: ambiente, banco de dados e aplicação mínima rodando na máquina de todos os integrantes.

Principais entregas:

Repositório estruturado em frontend, backend e docs, com fluxo de branches e revisão por pull request.

Projeto Flask criado, PostgreSQL configurado e migrations do modelo de dados aplicadas.

CRUD-piloto ligando tela, API e banco para validar a stack de ponta a ponta.

Layout base em Tailwind: menu lateral, barra superior e componentes reaproveitáveis.

Backlog completo no quadro do projeto e revalidação dos requisitos e protótipos.

Critério de saída: Todos conseguem executar a aplicação e o banco localmente, e o CRUD-piloto grava e lê do PostgreSQL.

# Sprint 2 — Autenticação e casca do ERP

Período: 03/09 a 16/09/2026

Objetivo: Permitir o acesso ao sistema e a navegação por toda a estrutura do ERP.

Principais entregas:

Cadastro de usuários com senha criptografada, login, logout e controle de sessão.

Proteção das rotas administrativas e permissões por perfil de usuário.

Tela de login e shell do ERP com navegação para todos os módulos.

Módulo de gestão de perfil: dados pessoais, troca de senha e logout.

Casos de teste de autenticação e de controle de acesso.

Critério de saída: O usuário autenticado acessa o ERP, navega pelos módulos e altera a própria senha; acesso sem sessão é bloqueado.

Feriado de 07/09 (segunda-feira) reduz a capacidade da sprint.

# Sprint 3 — Clientes e site institucional (parte 1)

Período: 17/09 a 30/09/2026

Objetivo: Entregar o primeiro módulo de negócio completo e colocar a empresa on-line.

Principais entregas:

CRUD de clientes com busca, paginação e validações: nome, telefone, e-mail, endereço e observações.

Estrutura do histórico de solicitações na ficha do cliente.

Páginas públicas “Início” e “Sobre nós”, responsivas, com conteúdo fornecido pela empresa.

Casos de teste do módulo de clientes executados e registrados.

Critério de saída: Cadastro de clientes utilizável em condições reais e duas páginas do site publicadas.

Primeira validação com a Metalúrgica Mayer, até 30/09.

# Sprint 4 — Solicitações e site institucional (parte 2)

Período: 01/10 a 14/10/2026

Objetivo: Fechar o ciclo cliente → solicitação, incluindo a entrada de pedidos pelo site.

Principais entregas:

Cadastro, consulta e edição de solicitações vinculadas ao cliente, com atualização de status.

Filtros por cliente, status e período, e histórico exibido na ficha do cliente.

Páginas de serviços e portfólio, solicitação de serviços e contato.

Integração do formulário público: a solicitação enviada pelo site entra no ERP e vincula o cliente.

Atualização da matriz de rastreabilidade.

Critério de saída: Uma solicitação enviada pelo site aparece no ERP corretamente vinculada, e o site institucional fica completo.

Feriado de 12/10 (segunda-feira) reduz a capacidade da sprint.

# Sprint 5 — Orçamentos e almoxarifado

Período: 15/10 a 28/10/2026

Objetivo: Cobrir a parte comercial e o controle de materiais da metalúrgica.

Principais entregas:

Orçamentos vinculados à solicitação, com itens, quantidades, valores e cálculo do total.

Situação do orçamento (pendente, aprovado ou recusado), observações e listagem com filtros.

Cadastro de materiais e registro de entradas e saídas de estoque.

Saldo disponível calculado e consulta das movimentações.

Casos de teste de orçamentos e de movimentação de estoque.

Critério de saída: É possível percorrer solicitação, orçamento e aprovação, e as movimentações refletem no saldo de materiais.

Segunda validação com a Metalúrgica Mayer, até 28/10, já com dados reais.

# Sprint 6 — Patrimônio, dashboard e responsividade

Período: 29/10 a 11/11/2026

Objetivo: Concluir o escopo funcional e uniformizar a experiência de uso.

Principais entregas:

Módulo de patrimônio: cadastro, consulta, estado de conservação, localização e situação do bem.

Dashboard com indicadores de clientes, solicitações, orçamentos, materiais e patrimônio, além de atalhos.

Revisão de responsividade em todas as telas do site e do ERP.

Padronização visual, estados de carregamento e mensagens de erro.

Ajustes acumulados a partir das duas validações com a empresa.

Critério de saída: Todos os módulos previstos implementados, com o dashboard exibindo números reais do banco.

Feriado de 02/11 (segunda-feira) reduz a capacidade da sprint.

# Sprint 7 — Testes, publicação e entrega final

Período: 12/11 a 26/11/2026 (15 dias)

Objetivo: Estabilizar o sistema em produção e concluir o material acadêmico.

Principais entregas:

Execução completa do plano de testes e fechamento da matriz de rastreabilidade.

Correção dos defeitos encontrados, por ordem de severidade.

Publicação da aplicação e do banco em ambiente acessível à empresa, com carga de dados iniciais.

Homologação final com a Metalúrgica Mayer até 18/11 e ajustes decorrentes.

Manual de uso, documentação técnica final e relatório do PAC VI.

Apresentação atualizada com capturas reais do sistema e ensaiada.

Critério de saída: Sistema em produção, homologado pela empresa, com relatório final e apresentação prontos.

Entrega final e apresentação em 26/11. Os feriados de 15/11 e 20/11 reduzem a semana anterior à entrega.

# Observações sobre o cronograma

A ordem das sprints reflete a prioridade: em caso de atraso, patrimônio e dashboard (Sprint 6) são os primeiros itens a serem reduzidos.

Cada sprint só é encerrada com a tela conectada à API, testada e integrada à branch principal — nada permanece pendente de integração.

A validação com a empresa ocorre em três momentos (30/09, 28/10 e 18/11), e não apenas ao final, corrigindo um ponto frágil da etapa anterior.

Itens como exportação de orçamento em PDF, foto de perfil e alerta de estoque mínimo compõem o escopo secundário, puxado somente com folga confirmada.